2020年河源市水产品质量安全监管

专项行动监督抽查方案

为排查风险隐患，保障我市水产品质量安全，结合我市实际，特制订本方案。

（一）监督抽查时间

此次监督抽查对全市五县两区进行，我局拟于2020年5月11-19日组织市农产品质量监督检验检测中心人员前往各县区随机开展抽样。具体时间安排为：2020年5月11-13日紫金县、龙川县;5月14-15日和平县、连平县;5月18-19日东源县、源城区、江东新区。抽样时间可由市局组织抽样人员根据进展情况进行调整，调整后的时间及时电话通知各县区农业农村行政主管部门。

（二）监督抽查地点及名录

主要根据水产品各项监测反馈情况，抽取可能存在风险隐患的生产基地或散户（包括运输车、暂养池）的样品，对样品来源要认真填写抽样信息，抽取样品务必可以溯源。

根据《农产品质量安全监测管理办法》规定，监督抽查要遵循“双随机、一公开”及抽样和检测分离的原则，由市局组织抽样人员从《河源市新冠肺炎疫情期间水产品情况调查表》和《河源市水产品生产主体监管名录》（见附件1、2）中随机抽取抽查对象。

（三）抽查样品数量

源城区4个、江东新区8个、紫金县20个、龙川县18个、连平县10个、东源县12个、和平县8个，合计80个。

（四）抽样工作

1.此次抽样工作由县区农业行政主管部门负责，具体事项严格按照《农业部产地水产品质量安全监督抽查工作暂行规定》、《广东省水产品质量安全监控工作规范（试行）》（粤海渔函〔2008〕）77 号）及《河源市水产品质量安全监管专项行动工作实施方案》（河农农办〔2020〕18号）规定执行。河源市农产品质量监督检验检测中心协助实施抽样和样品预处理等工作。请受检县区农业农村行政主管部门派2名具有有效渔业执法证件的执法人员进行抽样工作，并通知所辖农检站派1名工作人员协助实施抽样及样品预处理等工作。

2.抽检的样品按所监测县名拼音首字母/品种代码(鱼类F、虾类P、龟鳖类T、贝类S)/抽样日期-序号原则编号。（如：龙川县2020年5月11日采集的草鱼1号样品编号为LC/F/200511-01。）

（五）检测项目

氧氟沙星、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）。

（六）检测机构

监督抽查检测工作由我局委托有资质的检测机构承担。

（七）判定原则

现行有效的部令公告、法律规章或相关标准判定。所检样品检测项目全部合格的，判定为“该批次产品所检项目合格”，有一项指标（或以上）不合格的，即判定为“该批次产品不合格”。

（八）注意事项

1.各县区农业行政主管部门完成抽样工作后，填制《广东省水产品质量安全监控送样单》，将样品移交给市农产品质量监督检验检测中心。市农产品质量监督检验检测中心收齐全部样品后3日内将样品送达检测机构。

2.对检测结果判定为不合格的产品，承检机构、抽样单位和组织监督抽查的部门要严格按照《农业部产地水产品质量安全监督抽查工作暂行规定》、《广东省水产品质量安全监控工作规范（试行）》（粤海渔函〔2008〕）77 号）的相关规定进行处理。

3.被抽查人对检测结果有异议的，严格按照《农业部产地水产品质量安全监督抽查工作暂行规定》、《广东省水产品质量安全监控工作规范（试行）》（粤海渔函〔2008〕）77 号）规定执行。

4.各县区农业农村行政主管部门应当根据属地管理的原则，对当地当次监督抽查不合格产品依法查处，并将查处情况及时报至我局农产品质量安全监管科。

5.未经我局同意，任何单位和个人不得引用和公布检测结果。

附件：1.河源市新冠肺炎疫情期间水产品情况调查表

- 2.河源市水产品生产主体监管名录