附件9-2

2021年省中职质量工程

示范性虚拟仿真实训基地项目申报书

| 基地名称 | 河源理工学校虚拟仿真实训基地 |
| --- | --- |
| 申报单位（盖章） | 河源理工学校 |
| 所属地市 | 河源市 |
| 项目负责人 | 李雄伟 |
| 申报日期 | 2021年10月8日 |

广东省教育厅制

一、项目基本信息

| 学校名称 | 河源理工学校 |  |  |  |  |  |  | 在校生数 |  |  | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校地址 | 河源市东环路大学城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校主管部门 | 河源市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地名称 | 河源理工学校虚拟仿真实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 （万元） | 200 |  |  |  | 计划建设周期 （起止时间） |  |  |  | 2年（2022.01－2024.01） |  |  |
| 基地面积 （m2） | 29000 |  |  |  | 工位数 （个） |  |  |  | 5000 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 李雄伟 |  |  | 年龄 |  |  | 49 |  |  |
|  | 职务 |  | 校长 |  |  | 职称 |  |  | 物理高级讲师 |  |  |
| 面向专业（群） | 机械制造、交通运输、商务管理、信息技术、电子技术、艺术教育、财经旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面向区域产业 | 本校的虚拟仿真实训基地建设以河源支柱产业--模具制造、机械加工以及汽车维修、农村电商和市场需求为导向，依托虚拟现实技术，结合硬件及仿真软件厂家，建设以实带虚，以虚助实，虚实结合满足虚拟仿真实训的教学场所，搭建虚拟仿真实训系统，利用教学管理系统对虚拟仿真实训基地进行整理的管控及资源调配共享。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队情况 | 序号 | 姓名 |  | 学历/学位 |  |  | 职称/职务 |  |  | 分工 |  |
|  | 1 | 罗捷 |  | 本科 |  |  | 副校长/高级教师 |  |  | 工作分工与指导 |  |
|  | 2 | 匡洪文 |  | 本科 |  |  | 机械高级讲师 |  |  | 总体项目实施 |  |
|  | 3 | 邵迎春 |  | 本科 |  |  | 网络技术讲师 |  |  | 资源平台管理 |  |
|  | 4 | 黄锦志 |  | 本科 |  |  | 机械讲师 |  |  | 资源库建设 |  |
|  | 5 | 王伟 |  | 本科 |  |  | 汽车维修讲师 |  |  | 资源库建设 |  |
|  | 6 | 王礼刚 |  | 本科 |  |  | 网络技术讲师 |  |  | 资源库建设 |  |
|  | 7 | 何碧海 |  | 本科 |  |  | 电子商务讲师 |  |  | 资源库建设 |  |

二、建设基础

| 依托基地情况 | 基地名称 | 河源理工学校虚拟仿真实训基地 |
| --- | --- | --- |
|  | 基地面积（㎡） | 29000 |
|  | 基地设备总值（万元） | 6357 |
|  | 主要软、硬件配置 | 虚拟仿真实训机房4间可供200位学生同时实训，VR眼镜2套，VR图形工作站2套，MR眼镜2套，汽车维修仿真课程资源库1套。 |
| 学校办学水平 | 河源理工学校建成于2009年，是由河源市委、市政府投资6.2亿元，采用新建河源理工学校与迁建河源市工业学校（建于1998年）合二为一的方式规划和建设的国家示范性中职学校。学校位于河源市东环路东江教育城，占地面积40万㎡，建筑总面积约20.3万㎡。学校下设机械制造、交通运输、电子技术、艺术教育、财经旅游、商务管理、信息技术7个教学部共17个专业。学校共有在校生约9000人，教职工379人，专职教师334人，其中高级职称33人，硕士研究生20人；聘请40名机械企业、交通运输企业、电子商务企业、网络企业工程师、技师作为兼职教师，从事实训教学工作。教师信息化应用能力强。 学校于2018年成为国家示范性中职学校，其中数控技术应用、电子技术应用、汽车运用与维修三个专业为国家级重点建设专业，现正在创建广东省高水平中职学校。 我校在河源市乃至粤东西北地区的中职学校中有一定影响力，有多年集团化办学的经验，现与16家企业进行深度校企合作。实训基地管理规范，有完善的规章制度，有实训基地建设规划。 |  |
| 基地建设和 应用现状 | 1、学校建有10个专业实训基地，103个专业实训室，总面积2.9万平方米，实训设备总值6357万元，其中计算机有1500台用于实训教学。采购了部分虚拟仿真实训软件和教学资源，缓解了真实工程实训中“看不到、进不去、成本高、风险大”的问题。 2、现机械类专业装备有UG、Pro/e等软件的虚拟仿真模块，有广州超软公司开发的数控车床虚拟仿真软件，五轴加工实训室装备有VERICUT虚拟仿真软件。现交通运输类专业有了宇龙公司的汽车维修仿真软件，有运华天地公司的汽车商务软件。其他专业还有物流供应链、市场营销模拟、网络营销模拟等虚拟仿真系统。另有物联网、电子技术、平面艺术设计、机械、交通运输等专业教学资源。 |  |

三、建设的必要性和可行性

| 必要性 | 1、有利于开展数控技术应用和机械加工等相关专业仿真教学实训，软件资源的扩充离不开硬件设备支持，两者可达到互补。 2、增强社会服务能力 虚拟仿真基地的建设，不仅可以为本校提供精致的课程资源，也可以为其它高校、社会提供优质的教学资源。 3、有利于专业教师培养 虚拟仿真实训基地的建设有利于加强专业教师对新技术的学习、掌握与应用，进而推进学校的教学活动创新发展，为学校后续发展积累虚拟仿真教育、教学方面的人才。 4、深化产教融合 通过对虚拟仿真实训基地的提升改造，可以实现产教结合、校企一体， 促进产教融合企业的发展，建成集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地，深化职业教育改革。 |
| --- | --- |
| 可行性 | 1、本项目建设成效与多年的研发积累预算，新增投入不大，技术成熟可行，社会经济效益巨大，具有重大建设开发意义。 2、建成后的虚拟仿真实训基地即是仿真环境的学习实训基地，又可作为校企合作的顶岗实习基地，最终形成一个各环节完备的实训基地。虚拟仿真实训基地的建立是完善学校教学设施、提高学校教学水平的有效手段。在促进校企合作、提高就业率及提高学生核心竞争力、提供多 元的就业方式等方面，有着显著的推进作用。 3、项目建设后有资金保障 在满足学生进行实训教学和教师进行教科研工作的前提下，实训中心也可以对社会高效生产高质量的虚拟仿真教学资源，产生经济效益也是必然的。 |

四、建设思路与目标

| 建设思路 | （一）通过虚拟仿真实训基地的建设，保障了数控技术应用和模具加工专业等相关专业仿真教学实训，并使得专业教育水平达到广东省中职院校更高方阵的水平，并能在未来保持一定的示范引领作用。 （二）以提高学生行业就业率为重点，为此虚拟仿真实训基地可以与创业指导、创业培训为中心。 （三）生产性实习基地以完成实践教学任务为宗旨，在完成教学任务的前提下，可以充分发挥其生产功能，主体体布局应考虑如何方便于教和学互动。 （四）虚拟仿真实训基地建设为实践教学项目提供教学平台，一有利于教师开拓更好的教学资源，促进教师教学科研改革，形成学校优质资源和特色资源库；二是更好地培养学生的实践应用能力，为社会培养更多的专业技能人才。 |
| --- | --- |
| 建设目标 | 通过虚拟仿真实训基地的建设，使得仿真实训教学课程能跟上新基建战略的发展趋势，能较好的开展数控技术应用和模具加工技术等相关专业仿真教学实训，培养掌握数控技术等相关课程知识和技术技能，并能够运用相关软件进行各种设计方案的表达，具有良好的职业道德、和创新意识，具备“大国工匠”精神的高素质技能型专门人才，满足人才培养需求，为学校发展积累丰富的教育教学资源，形成学校优质资源和特色资源库。 构建虚拟仿真实训教学平台，支撑多学科、不同种类虚拟仿真课件的教学、实验、体验和考核，使得虚拟仿真实训基地能跟上新基建战略发展的趋势，能较好的开展数控技术应用与模具加工等相关专业仿真教学实训，满足专业人才培养需求。 |

五、建设内容

| 平台和 环境建设 | 1、将学校现有的实训机房，按照功能划分，改造成专业的虚拟仿真实训基地，并新建设虚拟资源开发室，MR教学录播室各一间。建设成为产教融合数字化双创中心，实现“产教共建，产教共享”。中心作为对内进行创客培养、教研的综合创作型场所，承载着包容、先进、共享等理念，空间布局上采用展架隔断，使空间上和其他区域若即若离，全面协调。配置触摸互动一体机、开发电脑、桌椅等设备，组成10人创新开发室。可以在此区域进行软件自我开发与更新、项目开展实施。此外，单独设置小型会议室区域，满足研讨、会议、项目汇报等需求。 2、将虚拟仿真管理平台，接入学校现有的智慧校园平台，使虚拟仿真教学融入教学体系，教师可上传课件与虚拟仿真资源，同时学生可随时登录系统进行练习与考试，考试成绩可与教务系统数据互通，做到教、学、考、练一体化运作。 3、新购置VR设备，MR设备，3D教学大屏，满足不同的专业教学需要，同时支持虚拟资源的创新与创作。 4、结合学科特色，与原教学设备厂商共同研发虚实结合教学设备，实现虚实结合与数字孪生。 |
| --- | --- |
| 资源建设 | 一、前期建设智能制造与工业4.0、数控铣编程与机床操作、数控车编程与机床操作、发动机的构造与维修技术仿真教学培训系统、汽车变速器维修住址教学培训系统、汽车底盘构造与维修仿真教学培训系统、电子商务与国际贸易等课程资源，后续拓展电子技术应用、物联网、计算机网络技术等相关专业仿真教学实训并与 VR 实训室实现资源共享，完善教学任务。 二、建设虚拟仿真资源开发平台，教师和学生可自行开发虚拟仿真资源，而不需要学习专业的编程课程。 平台建设完成后，可引进产教融合项目，解决当地企业的虚拟仿真资源的同时，形成特色资源库，支持各专业申报国家级虚拟仿真示范课程。 |
| 团队建设 | 一、引入行业知名的企业课程与通用开发引擎课程进行师资培养，通过组织集中培训、暑期培训等形式，进行虚拟仿真师资培养，提高团队人员特别是负责虚拟仿真资源开发的教师的开发水平。 二、组织与国内、省内先进的兄弟院校进行交流学习，学习成功经验与优秀项目。 三、组织开展校企合作，虚拟仿真相关负责教师深入到企业的生产项目中，将虚拟仿真技术与行业应用结合，提高团队人员的专业素养，并产出对社会有用的虚拟仿真资源。 |

六、建设进度与成效

| 建设计划 | 本项目内容工作量大，计划于2022－2023年实施建设，各阶段具体内容如下： 1、前期准备工作（3个月）：主要是项目建设需求调研、方案论证、立项、招投标工作等。 2、实训基地建设（6个月）：包括场地装修、墙面工程、水电工程、设备采购、安装调试等。 3、项目数字化资源开发（10个月）：主要是VR/AR软件资源、专业课程资源以及共享管理平台。 4、项目推广及应用（3个月）：包括项目建设数字化资源在专业实训中的应用、师生创新实践项目的开展、建设成果及教学实训模式面向校内外的推广等内容。 5、项目总结及验收（2个月）：包括组织成果鉴定会、整理递交相关总结验收材料等。 |
| --- | --- |
| 预期成效 | 1、构建基于共享与管理系统的理虚实全场景覆盖的信息化教学实训新模式，全面提升我校加工制造类专业的资源建设水平和教学实训效果。项目完成后，在学校各专业开展教学应用，并向外辐射，面向其他高校以交流会、讲座等方式推广项目建设经验与成果。预期项目完成后当年可覆盖受益学校2家以上，受益学生3000人以上。 2、推动我校机械制造、汽车维修等类专业教学改革和教学研究建设进程。预计项目完成后发表教改、课改论文不少于2篇，老师参与教师教学技能大赛，学生参加创新创业大赛等赛项并获奖不少于3项。 3、向社会企业以及同类学校推广本项目建设成果，用于改善其教学实训。 |

七、保障措施与经费预算

| 保障措施 | 1.组织保障 成立项目建设领导小组，由校长担任组长。领导小组下设项目建设办公室，负责项目建设工作日常组织、布置、协调、检查、督促。 2、制度保障 （1）建立项目建设运行机制 建立健全相关管理制度，包括重点项目建设管理办法、评价与考核办法、专项资金管理办法等系列制度。建立健全项目监控机制，建立健全绩效考核制度。 （2）健全项目建设管理机制 加强管理人员培训，加强项目的计划和预算，加强项目的质量控制，合理配置项目资源，降低项目风险。 3、过程管理 项目建设领导小组对建设项目实施全过程管理，项目建设办公室组织实施和协调，项目建设监督小组进行日常监督检查。 |
| --- | --- |
| 经费预算 | 一、平台与环境建设：旧机房改造与硬件设备购置；50万元 二、虚拟仿真教学管理平台建设：用于资源的共享、教学过程管理、数据管理；50万元 三、资源建设：以精品微课为核心的数字化课程资源包，包含数控加工、汽车维修、电子商务虚拟仿真课程资源库各一套；50万元 四、团队建设：虚拟仿真开发引擎、课程资源、会议经费等；50万元 |

八、推荐意见

| 学校意见 | 校长（签名）： 单位名称（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地市教育局 意见 | 单位名称（盖章） 年 月 日 |