**2023第四季度河源市生态环境局在线监控平台巡察方案(暂定)**

我司受到河源市生态环境局委托，根据国家相应标准规范对在线监控企业进行现场检查。一季度至少对管辖内的重点污染源在线监控设施开展一次检查核查工作，并按生态环境主管部门要求临时委派任务要求进行现场检查工作。

**一、连平县**

我司计划2023年10月 8日至10月13日其中四日对我市连平县涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、广州力智农业有限公司河源丽湖猪场、河源恒昌农牧实业有限公司、

线路二、连平东瑞农牧发展有限公司、连平县华丰钢铁有限公司、连平县昕隆实业有限公司

线路三、连平县诚信肉类食品配送有限公司、连平县城环境卫生管理所、连平县生活污水处理厂

线路四、广东慧荣科技新能源有限公司、连平县粤盛兴钢铁实业有限公司。

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**二、和平县**

计划2023年10月 16日至10月20日对我市和平县涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、和平东瑞农牧发展有限公司、和平县生活垃圾无害化处理场。

线路二、和平县香山家园污水处理有限公司、河源市广业环保有限公司和平县县城分公司、和平县粤深钢有限公司。

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**三、龙川县**

计划2023年10月23日至11月4日对我市龙川县涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、龙川县航辉钢业有限公司、龙川县人民医院。

线路二、景旺电子科技(龙川)有限公司、龙川东瑞农牧发展有限公司。

线路三、龙川县麻布岗广业环保有限公司、龙川种猪场、龙川种猪场通衢分场。

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**四、紫金县**

计划2023年11月6日至11月17日对我市紫金县涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、广东立国制药有限公司、紫金县古竹污水处理厂、广东省紫金县宝金畜牧有限公司

线路二、紫金东瑞农牧发展有限公司、紫金县城区生活垃圾无害化处理场、紫金县城区污水处理厂

线路三、紫金县临江污水处理厂、紫金县紫城镇食品站

线路四、河源德润钢铁有限公司、河源市华成金属制品有限公司、紫金县东日铸造有限公司

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**五 、东源县**

计划2023年11月27日至12月9日对我市东源县涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、东瑞食品集团股份有限公司玉井猪场、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场、东源县中科节能环保服务有限公司

线路二、河源市广业环保有限公司东源县县城分公司、福联实业（河源）有限公司、广东盛业钢铁有限公司。

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**六、高新区**

计划2023年12月11日至12月19日对我市高新区涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、广东百家鲜食品科技有限公司、河源市高新区大塘广业环保有限公司、河源市好彩制衣辅料有限公司

线路二、河源市深河明珠污水处理有限公司、河源市源城区东盛洗水厂、河源新丽宝服饰配料有限公司、松涛实业(河源)有限公司

线路三 、泰记（河源）织染有限公司、悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司。

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

**七、源城区**

计划2023年12月20日至12月31日对我市源城区涉废水企业、废气企业及医院巡查走访，配合生态环境局信息中心进行技术指导及监督。

线路一、河源市中医院、河源市人民医院、河源市康源环保技术有限公司、深能(河源)电力有限公司、深能合和电力(河源)有限公司。

线路二 、河源温氏晶宝食品有限公司、深圳市家顺康食品有限公司河源分公司、广东粤东钢铁有限公司、港翠实业(河源)有限公司、

线路三、河源市污水处理厂、汉邦环宇多糖生物科技（河源）有限公司、河源市广业环保有限公司源城区埔前分公司、河源市市区城南污水处理厂

主要检查：监控设备是否正常、排放口有无偷排、传输数据是否完整、台账、合同、自主验收报告、常规检测报告 、比对报告、现场视频监控布点、排污许可证及环评。

巡查人员配置：两名巡查工程师、一名主管工程师、信息中心罗主任或刘主任

车辆：一台

物品：快速检测包、标准液、记录本、现场记录仪、相机、联单。

2024年1月9日前将2023年第四季度巡查结果根据污染源企业现场核查情况，对污染源企业存在的问题进行汇总、编写，定期提交现场核查工作汇报表，让生态环境执法部门及时了解污染源企业在线监控设施运营情况，为下一步生态环境执法或整改下达提供客观依据。

驻场办公人员加强主要污染物总量减排监测体系建设工作，掌握污染源企业的排污情况，提高生态环境保护工作的决策能力，结合实际工作需要，定期或不定期制作各类统计报表、污染源在线监控平台第三方值守月报和季报。

2023年12月15日前提交2024年第一季度巡查方案。